## 00-说明与汇总
“智园卫士”智慧校园（智慧园区）管理平台 — 功能清单与实施评估
版本 V1.0 ｜ 编制日期 2026 年 11 月 ｜ 密级：内部 ｜ 本表为全部交付物的功能与工期基准数据源
项目名称 | “智园卫士”智慧校园（智慧园区）管理平台
建设主体 | 齐河县职业中等专业学校（齐河职专）
学校规模基线 | 中等规模中职：3000—6000 名在校生，1—2 个校区
功能规模 | 12 个一级模块 / 12 个模块下二级功能组 / 131 项功能
工时口径 | 人天（1 人 × 8 小时）；含开发、自测、联调、文档与返工系数（MVP×1.4，后续版本×1.25）
总工程量 | 1705 人天（商业级完整交付口径）
人天单价假设 | 1200 元/人天（商业级综合单价，含税）
团队月度产能假设 | 128 人天/月（8 人团队 × 约 4 人天/周 × 4 周）
优先级说明 | P0 必须实现（缺则系统不成立）｜P1 重要（显著提升价值）｜P2 增强（提升体验）｜P3 可选（远期）
版本批次说明 | MVP 最小可用闭环｜V1 首个商业版本｜V2 平台化增强｜V3 智能化与生态
版本批次汇总
版本批次 | 功能项数 | P0 | P1 | P2 | P3 | 工程量(人天) | 人力成本(元) | 周期估算(月)
MVP | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 479 | 574800 | 4.2
V1 | 44 | 17 | 27 | 0 | 0 | 560 | 672000 | 4.9
V2 | 38 | 0 | 16 | 22 | 0 | 455 | 546000 | 4.1
V3 | 18 | 0 | 1 | 7 | 10 | 211 | 253200 | 2.1
合计 | 131 |  |  |  |  | 1705 | 2046000 | 13.3
注：周期估算 = 工程量 ÷ 团队月度产能，未计并行度损失与假期，实际排期以《实施路线图与里程碑计划》为准。

## 01-功能清单(全量)
功能编号 | 一级模块 | 二级功能组 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 交付批次 | 工时基线(人天) | 估算工程量(人天) | 人力成本(元) | 是否含硬件对接
M01-001 | 人员与组织管理 | 人员信息 | 统一身份中心 | 全校人员统一账号与唯一身份标识（学生/教职工/第三方/访客四类主体），支持一人多角色 | P0 | MVP | 13 | 18 | 21600 | 部分
M01-002 | 人员与组织管理 | 人员信息 | 人员基础信息管理 | 人员档案的新增、编辑、批量导入导出、照片与证件资料管理 | P0 | MVP | 5 | 7 | 8400 | 否
M01-003 | 人员与组织管理 | 人员信息 | 人员分类与身份属性 | 学生、教职工、第三方服务人员、来访人员分类建档，支持身份属性扩展 | P0 | MVP | 8 | 11 | 13200 | 否
M01-004 | 人员与组织管理 | 组织架构 | 多层级组织管理 | 学校—系部/处室—班级/办公室—小组的多层级组织树维护与调整 | P0 | MVP | 8 | 11 | 13200 | 否
M01-005 | 人员与组织管理 | 组织架构 | 组织与人员绑定 | 教师挂接办公室/教研组，学生挂接班级/专业，第三方人员挂接所属服务单位 | P0 | MVP | 8 | 11 | 13200 | 否
M01-006 | 人员与组织管理 | 组织架构 | 组织变更历史追溯 | 组织调整、人员调动留痕，支持按时间点回溯组织关系 | P2 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M01-007 | 人员与组织管理 | 场所空间 | 校园场所空间建模 | 校区—楼栋—楼层—房间—区域（宿舍/教室/办公室/食堂/实训室）五级空间建模 | P0 | MVP | 8 | 11 | 13200 | 否
M01-008 | 人员与组织管理 | 场所空间 | 场所责任人管理 | 为每间教室、办公室、宿舍、实训室指定责任人，用于预警派单与巡查 | P0 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M01-009 | 人员与组织管理 | 人员信息 | 第三方工作人员管理 | 食堂、门卫、保洁、宿管、施工人员等外包人员建档、合同期限与上岗资格管理 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M01-010 | 人员与组织管理 | 人员信息 | 人员标签体系 | 自定义标签（如走读生、通校生、重点关注、实训外出），支撑精准通知与分组管控 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M01-011 | 人员与组织管理 | 数据同步 | 多源数据同步与对接 | 对接学籍系统、教务系统、人事/OA 系统，实现人员与组织数据自动同步与冲突处理 | P1 | V1 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M01-012 | 人员与组织管理 | 数据同步 | 人员信息变更与离校处理 | 转班、转专业、休学、退学、离职等状态变更与权限自动回收 | P0 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M01-013 | 人员与组织管理 | 人员信息 | 黑名单与重点人员管理 | 校内重点关注人员与外来黑名单库，触发到场提醒与限制通行 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M01-014 | 人员与组织管理 | 状态看板 | 人员在校状态总览 | 实时统计在校人数、离校人数、请假人数、外出实训人数与分布 | P0 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M01-015 | 人员与组织管理 | 状态看板 | 人员进出动态看板 | 按校门、楼栋、时段展示人员进出流量与滞留情况 | P1 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M02-016 | 通行与门禁管理 | 设备管理 | 门禁设备全生命周期管理 | 读头、闸机、门锁、访客机等设备的注册、参数配置、心跳监测、离线告警与固件管理 | P0 | MVP | 15 | 21 | 25200 | 是
M02-017 | 通行与门禁管理 | 设备管理 | 通行凭证管理 | 人脸、校园卡、二维码、身份证、车牌等凭证的绑定、挂失、补办与有效期管理 | P0 | MVP | 15 | 21 | 25200 | 是
M02-018 | 通行与门禁管理 | 策略引擎 | 通行策略引擎 | 按人员类别 × 区域 × 时段 × 凭证组合配置通行规则，支持临时授权与优先级 | P0 | MVP | 13 | 18 | 21600 | 部分
M02-019 | 通行与门禁管理 | 通行控制 | 闸机鉴权与快速通行 | 联网在线鉴权响应 ≤300ms，支持离线白名单本地放行与恢复后补传 | P0 | MVP | 15 | 21 | 25200 | 是
M02-020 | 通行与门禁管理 | 通行控制 | 校门出入通行管理 | 正门/侧门/后勤门分类管控，走读生与住校生差异化策略 | P0 | MVP | 8 | 11 | 13200 | 否
M02-021 | 通行与门禁管理 | 通行控制 | 楼宇与功能室门禁 | 教学楼、实训室、宿舍楼、办公室、财务室、危化品库等分级授权开门 | P0 | V1 | 15 | 19 | 22800 | 是
M02-022 | 通行与门禁管理 | 业务联动 | 与考勤联动的通行记录 | 教职工、第三方人员进出记录自动生成考勤，避免重复打卡 | P0 | MVP | 13 | 18 | 21600 | 部分
M02-023 | 通行与门禁管理 | 业务联动 | 与学生请假联动的离校核验 | 请假审批通过自动下发放行，无假条离校触发拦截与告警通知 | P0 | MVP | 13 | 18 | 21600 | 部分
M02-024 | 通行与门禁管理 | 访客管理 | 访客在线预约与邀约 | 被访人发起邀约或被访人审批访客自助预约，线上登记秒批 | P0 | MVP | 8 | 11 | 13200 | 否
M02-025 | 通行与门禁管理 | 访客管理 | 访客到访登记与实名核验 | 身份证/人脸核验、事由登记、随身物品与车辆登记、发放访客凭证 | P0 | MVP | 15 | 21 | 25200 | 是
M02-026 | 通行与门禁管理 | 访客管理 | 访客临时权限下发与回收 | 按到访时段与允许区域下发临时权限，超时自动失效并提醒 | P0 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M02-027 | 通行与门禁管理 | 访客管理 | 访客全流程闭环 | 邀约—审批—登记—通行—离校签离—记录归档全链路留痕 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M02-028 | 通行与门禁管理 | 人员管控 | 第三方人员通行管控 | 按服务单位、施工区域与作业时段限定通行范围，支持包工头批量申请 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M02-029 | 通行与门禁管理 | 安全管控 | 异常通行拦截与事件化 | 尾随、强闯、冒用他人凭证、非授权区域进入等异常识别并生成事件 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M02-030 | 通行与门禁管理 | 统计分析 | 通行数据统计分析 | 按区域、时段、人群、凭证类型统计通行量与异常率，支撑优化策略 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M02-031 | 通行与门禁管理 | 设备管理 | 接送家长与临时人群通行策略 | 家长会、开放日、招生活动等大流量场景的临时放行与限流策略 | P2 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M03-032 | 车辆管理 | 车辆档案 | 校内车辆档案管理 | 教职工车辆、公务车、班车、合作单位车辆的档案与证件有效期管理 | P1 | V1 | 5 | 6 | 7200 | 否
M03-033 | 车辆管理 | 通行控制 | 车牌识别与不停车通行 | 对接车牌识别一体机与道闸，白名单自动抬杆，识别失败转人工核验 | P1 | V1 | 15 | 19 | 22800 | 是
M03-034 | 车辆管理 | 策略引擎 | 车辆分类分级授权 | 按车辆类别配置可通行门岗、允许时段与停放区域 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M03-035 | 车辆管理 | 外来车辆 | 外来车辆预约与临时通行 | 访客、送货、维修、施工车辆的事前预约、限时授权与超时告警 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M03-036 | 车辆管理 | 停放管理 | 停车场位与车位分区管理 | 车位资源台账、教职工/访客/货车分区停放与占用统计 | P2 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M03-037 | 车辆管理 | 停放管理 | 车位引导与寻车 | 出入口余位屏引导、反向寻车查询（可选配） | P2 | V3 | 5 | 6 | 7200 | 否
M03-038 | 车辆管理 | 违规管理 | 超速与违停抓拍告警 | 主干道超速、消防通道占用、禁停区违停的自动抓拍与提醒 | P1 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M03-039 | 车辆管理 | 违规管理 | 违规记录与处置流程 | 违规记录归档、通知车主、约谈教育与处置闭环 | P2 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M03-040 | 车辆管理 | 统计分析 | 车辆通行与统计报表 | 车辆通行量、峰值时段、外来车辆占比、滞留车辆分析 | P2 | V2 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M03-041 | 车辆管理 | 系统对接 | 车辆系统与第三方对接 | 对接门禁硬件厂商平台、交警/公安车辆核验、第三方停车系统 | P2 | V2 | 15 | 19 | 22800 | 是
M03-042 | 车辆管理 | 安全管理 | 校车与班车安全管控 | 班车路线与到离站记录、超载与超速提醒、驾驶员台账 | P2 | V3 | 5 | 6 | 7200 | 否
M04-043 | 宿舍归寝管理 | 资源管理 | 宿舍楼栋房间与床位建档 | 楼栋—楼层—房间—床位的住宿资源台账与容量管理 | P0 | V1 | 5 | 6 | 7200 | 否
M04-044 | 宿舍归寝管理 | 资源管理 | 床位分配与调宿管理 | 新生入住分配、调宿申请审批、空床位统计与性别分区校验 | P0 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M04-045 | 宿舍归寝管理 | 归寝管理 | 学生归寝自动统计 | 通过宿舍门禁/闸机数据自动核对归寝情况，生成应归/实归/未归清单 | P0 | V1 | 15 | 19 | 22800 | 是
M04-046 | 宿舍归寝管理 | 归寝管理 | 晚归未归预警 | 对未归、晚归学生按阈值自动通知班主任、宿管与家长 | P0 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M04-047 | 宿舍归寝管理 | 归寝管理 | 宿舍考勤与请假联动 | 请假在校外住宿时自动免于未归判定，避免误报 | P0 | V1 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M04-048 | 宿舍归寝管理 | 人员管控 | 宿舍外来人员登记 | 家长、维修、访客进入宿舍的登记、陪同要求与离场确认 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M04-049 | 宿舍归寝管理 | 人员管控 | 宿舍访客与异性禁入管控 | 异性禁入规则配置与违规进入告警 | P2 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M04-050 | 宿舍归寝管理 | 安全管理 | 夜不归宿与长期异常分析 | 对多次晚归、长期异常的学生形成关注清单供德育部门跟进 | P1 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M04-051 | 宿舍归寝管理 | 安全管理 | 宿舍安全违规识别 | 公共区域吸烟、聚集、攀爬、明火等 AI 识别与告警（仅公共区域） | P1 | V2 | 15 | 19 | 22800 | 是
M05-052 | 安防监控与应急 | 视频管理 | 视频资源统一接入 | 通过 GB/T 28181、ONVIF、RTSP 接入各类摄像机与 NVR，统一编目与组织 | P0 | MVP | 15 | 21 | 25200 | 是
M05-053 | 安防监控与应急 | 视频管理 | 实时预览与多画面监控 | Web 端与移动端实时预览、多画面轮巡、电子地图点位联动 | P0 | MVP | 13 | 18 | 21600 | 部分
M05-054 | 安防监控与应急 | 视频管理 | 视频存储回放与证据留存 | 录像检索回放、片段下载、事件截图与视频证据归档 | P0 | V1 | 15 | 19 | 22800 | 是
M05-055 | 安防监控与应急 | AI 算法 | AI 算法仓与统一管理 | 多厂商算法的注册、版本管理、通道绑定与配置下发 | P0 | MVP | 15 | 21 | 25200 | 是
M05-056 | 安防监控与应急 | AI 算法 | 算法自训练与场景适配 | 支持本校场景数据采集、标注、训练、评估与模型上线闭环 | P1 | V1 | 15 | 19 | 22800 | 是
M05-057 | 安防监控与应急 | AI 算法 | 周界入侵与翻越检测 | 校园围墙、天台、危化品库等区域的入侵与翻越识别告警 | P0 | MVP | 15 | 21 | 25200 | 是
M05-058 | 安防监控与应急 | AI 算法 | 烟火识别与消防隐患预警 | 烟雾、明火识别并联动告警，支持宿舍、食堂、仓库等重点部位 | P0 | MVP | 15 | 21 | 25200 | 是
M05-059 | 安防监控与应急 | AI 算法 | 人员聚集与踩踏风险识别 | 食堂、门口、楼道等区域人员密度超阈值提醒与疏导建议 | P1 | V1 | 15 | 19 | 22800 | 是
M05-060 | 安防监控与应急 | AI 算法 | 打架斗殴与跌倒识别 | 操场、楼道等区域异常行为识别并立即推送值班人员 | P1 | V2 | 15 | 19 | 22800 | 是
M05-061 | 安防监控与应急 | AI 算法 | 消防通道占用与车辆违停识别 | 通道占用、违规停车识别并生成处置工单 | P1 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M05-062 | 安防监控与应急 | AI 算法 | 重点区域离岗睡岗检测 | 门卫、监控室、配电室等岗位的离岗、睡岗检测 | P2 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M05-063 | 安防监控与应急 | 事件管理 | 事件自动派单与闭环处置 | 告警自动派单到责任人，支持接单、到场、处置、复核、归档全流程 | P0 | MVP | 8 | 11 | 13200 | 否
M05-064 | 安防监控与应急 | 应急管理 | 应急预案与演练管理 | 预案库维护、一键启动、处置步骤下发、演练记录与复盘 | P1 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M05-065 | 安防监控与应急 | 应急管理 | 电子巡更与巡检 | 巡更点与路线配置、扫码/NFC 打卡、漏巡提醒与巡查记录 | P1 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M05-066 | 安防监控与应急 | 应急管理 | 消防系统联动报警 | 对接消防主机，火灾报警与视频、门禁、广播联动 | P1 | V3 | 15 | 19 | 22800 | 是
M05-067 | 安防监控与应急 | 应急管理 | 一键报警与求助 | 校门、宿舍、操场报警柱与移动端一键报警，定位自动上报 | P2 | V3 | 8 | 10 | 12000 | 否
M05-068 | 安防监控与应急 | 事件管理 | 视频追溯与快速检索 | 按人员、车辆、时间、区域多维检索，一键调取关联录像 | P1 | V1 | 15 | 19 | 22800 | 是
M06-069 | 教学与办公协同 | 教学管理 | 智能排课与调课管理 | 课表导入与冲突校验、调代课申请审批、通知自动下发 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M06-070 | 教学与办公协同 | 教学管理 | 班牌课堂考勤 | 电子班牌刷卡/人脸考勤，缺勤自动提醒班主任与家长 | P2 | V2 | 15 | 19 | 22800 | 是
M06-071 | 教学与办公协同 | 协同办公 | OA 审批工作流 | 请假、调课、报修、用车、用章、采购等审批流程的可配置化 | P0 | MVP | 8 | 11 | 13200 | 否
M06-072 | 教学与办公协同 | 协同办公 | 通知与消息中心 | 校内通知、定向通知、短信/微信/站内多通道送达与已读回执 | P0 | MVP | 13 | 18 | 21600 | 部分
M06-073 | 教学与办公协同 | 协同办公 | 会议室与场地预约 | 会议室、报告厅、体育场馆预约、审批与使用核销 | P2 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M06-074 | 教学与办公协同 | 协同办公 | 值班与交接班管理 | 值班表编排、到岗确认、交接班记录与未到岗提醒 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M06-075 | 教学与办公协同 | 家校协同 | 家校互通与通知触达 | 家长端接收归寝、请假、消费、成绩与安全提醒 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M06-076 | 教学与办公协同 | 教学管理 | 实习实训学生管理 | 外出实习学生的定位报备、周期签到、企业导师与带队教师管理 | P1 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M06-077 | 教学与办公协同 | 考勤管理 | 教职工考勤与假期管理 | 打卡规则、加班调休、请假额度、月度考勤汇总与异常申诉 | P0 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M07-078 | 生活服务与一卡通 | 一卡通 | 一卡通账户与卡务管理 | 校园卡开户、挂失、解挂、补卡、销户、余额与补贴账户管理 | P2 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M07-079 | 生活服务与一卡通 | 一卡通 | 食堂消费与订餐 | 食堂刷卡/刷脸消费、菜品与档口管理、营养分析与订餐取餐 | P2 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M07-080 | 生活服务与一卡通 | 一卡通 | 线上充值与消费查询 | 微信/支付宝线上充值、消费明细查询、家长端消费限额与提醒 | P2 | V2 | 5 | 6 | 7200 | 否
M07-081 | 生活服务与一卡通 | 生活服务 | 宿舍水电智能管控 | 智能水电表远程抄表、预付费、超额告警与远程通断 | P2 | V2 | 15 | 19 | 22800 | 是
M07-082 | 生活服务与一卡通 | 生活服务 | 场馆与设施预约 | 实训室、机房、图书馆座位、体育设施的预约与核销 | P2 | V3 | 8 | 10 | 12000 | 否
M07-083 | 生活服务与一卡通 | 一卡通 | 校园统一支付与账单 | 学杂费、住宿费、培训费的在线缴费与对账开票 | P3 | V3 | 8 | 10 | 12000 | 否
M07-084 | 生活服务与一卡通 | 生活服务 | 快递与外卖管理 | 快递驿站取件、外卖临时存放与禁入管控 | P3 | V3 | 8 | 10 | 12000 | 否
M07-085 | 生活服务与一卡通 | 生活服务 | 洗衣房与自助设备运营 | 洗衣机、饮水机、吹风机的扫码使用与运营统计 | P3 | V3 | 8 | 10 | 12000 | 否
M07-086 | 生活服务与一卡通 | 生活服务 | 自助打印与文印服务 | 自助打印扫描终端的计费、结算与耗材提醒 | P3 | V3 | 15 | 19 | 22800 | 是
M07-087 | 生活服务与一卡通 | 生活服务 | 失物招领与微服务 | 失物登记、认领与校内微服务入口聚合 | P3 | V3 | 8 | 10 | 12000 | 否
M08-088 | 能源与设施设备管理 | 能源管理 | 能耗分项计量与监测 | 电、水、气分楼栋/分区域计量、远程抄表与实时监测 | P2 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M08-089 | 能源与设施设备管理 | 能源管理 | 能耗异常与浪费预警 | 夜间异常用电、长明灯、长流水、跑冒滴漏识别与提醒 | P2 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M08-090 | 能源与设施设备管理 | 资产管理 | 设施设备台账与资产档案 | 设备一物一码、购置/维保/报废全生命周期档案 | P2 | V2 | 5 | 6 | 7200 | 否
M08-091 | 能源与设施设备管理 | 运维管理 | 故障报修与工单管理 | 扫码报修、自动派单、进度跟踪、完工确认与满意度评价 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M08-092 | 能源与设施设备管理 | 运维管理 | 预防性维护与巡检计划 | 按周期自动生成保养/巡检计划，超期未完成逐级提醒 | P2 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M08-093 | 能源与设施设备管理 | 环境监测 | 环境与气象监测联动 | 温湿度、PM2.5、CO₂、噪声监测，联动新风、照明与预警 | P2 | V2 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M08-094 | 能源与设施设备管理 | 安全管理 | 电梯与特种设备监控 | 电梯运行状态、困人报警联动；锅炉、压力容器等特种设备台账 | P3 | V3 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M08-095 | 能源与设施设备管理 | 能源管理 | 给排水与管网监测 | 水泵房、水箱液位与管网压力监测，漏水与溢流告警 | P3 | V3 | 8 | 10 | 12000 | 否
M08-096 | 能源与设施设备管理 | 能源管理 | 低碳校园与碳排分析 | 碳排核算、节能目标达成度、绿色校园指标看板 | P3 | V3 | 8 | 10 | 12000 | 否
M09-097 | 数据与决策分析 | 数据底座 | 数据中台与指标体系统一 | 数据汇聚、指标口径统一、数据字典与主数据管理 | P1 | V1 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M09-098 | 数据与决策分析 | 决策支持 | 领导驾驶舱与智慧大屏 | 安全、出入、能耗、教学、服务多维一张图，支持大屏与移动端 | P1 | V1 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M09-099 | 数据与决策分析 | 决策支持 | 多维统计与自定义报表 | 拖拽式报表设计、定时推送、导出 Excel/PDF | P1 | V2 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M09-100 | 数据与决策分析 | 决策支持 | 异常预警与趋势预测 | 基于历史数据的趋势分析、异常检测与风险预测 | P2 | V3 | 8 | 10 | 12000 | 否
M09-101 | 数据与决策分析 | 上报管理 | 教育数据上报与迎检材料 | 按主管部门要求自动生成统计报表与迎检台账 | P2 | V2 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M09-102 | 数据与决策分析 | 决策支持 | 校园运行画像与主题分析 | 学生行为、教师负担、空间利用、安全态势主题分析 | P2 | V3 | 8 | 10 | 12000 | 否
M09-103 | 数据与决策分析 | 决策支持 | 数据开放与看板订阅 | 面向不同角色的看板订阅与消息推送 | P3 | V3 | 8 | 10 | 12000 | 否
M10-104 | 安全与合规 | 数据安全 | 数据分类分级管理 | 数据资产盘点与分类分级，明确敏感数据范围与责任人 | P0 | MVP | 8 | 11 | 13200 | 否
M10-105 | 安全与合规 | 合规管理 | 个人信息保护与告知同意 | 采集告知、授权同意、最小必要、撤回与注销机制 | P0 | MVP | 8 | 11 | 13200 | 否
M10-106 | 安全与合规 | 合规管理 | 人脸等生物特征信息合规管理 | 提供刷卡/二维码等替代方式、模板加密存储、不出校园网 | P0 | MVP | 15 | 21 | 25200 | 是
M10-107 | 安全与合规 | 权限管理 | 角色权限与最小授权 | RBAC 角色权限、数据行级权限、敏感操作二次确认 | P0 | MVP | 8 | 11 | 13200 | 否
M10-108 | 安全与合规 | 安全审计 | 操作审计与日志留痕 | 全量操作日志、登录审计、敏感数据访问审计与日志防篡改 | P0 | V1 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M10-109 | 安全与合规 | 安全保障 | 等级保护与安全加固 | 按等保 2.0 三级要求进行边界防护、主机加固、漏洞整改 | P1 | V1 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M10-110 | 安全与合规 | 业务连续性 | 容灾备份与应急恢复 | 数据库定时备份、异地/离线备份、恢复演练与 RPO/RTO 达标 | P1 | V2 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M10-111 | 安全与合规 | 安全运营 | 安全运营与漏洞管理 | 漏洞扫描、补丁管理、安全事件响应与年度安全评估 | P2 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M11-112 | 移动端与智能交互 | 移动端 | 微信小程序统一入口 | 扫码、请假、访客、报修、查询等高频服务的轻量入口 | P1 | V1 | 5 | 6 | 7200 | 否
M11-113 | 移动端与智能交互 | 移动端 | 教职工移动端 | 考勤、审批、告警处置、值班、报表查看 | P1 | V1 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M11-114 | 移动端与智能交互 | 移动端 | 学生移动端 | 请假、归寝确认、消费查询、通知接收 | P1 | V2 | 5 | 6 | 7200 | 否
M11-115 | 移动端与智能交互 | 移动端 | 家长移动端 | 归寝与请假提醒、消费明细、家校通知 | P1 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M11-116 | 移动端与智能交互 | 自助终端 | 访客自助登记终端 | 访客机自助登记、证件核验、凭证打印与二维码发放 | P1 | V1 | 15 | 19 | 22800 | 是
M11-117 | 移动端与智能交互 | 智能交互 | 校园导览与信息发布大屏 | 校门与大厅信息发布、访客引导、安全宣传与通知播报 | P2 | V3 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M11-118 | 移动端与智能交互 | 智能交互 | 智能语音与问答助手 | 面向师生家长的智能问答、办事指引（可选大模型能力） | P3 | V3 | 15 | 19 | 22800 | 是
M11-119 | 移动端与智能交互 | 统一门户 | 统一门户与单点登录 | PC/移动统一门户、单点登录、待办聚合与个性化工作台 | P0 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M12-120 | 平台与技术底座 | 设备接入 | IoT 设备接入与管理平台 | 设备模型、协议适配（MQTT/Modbus/HTTP）、在线状态与远程运维 | P0 | MVP | 8 | 11 | 13200 | 否
M12-121 | 平台与技术底座 | 设备接入 | 视频接入网关与流媒体服务 | GB28181/ONVIF/RTSP 接入、转码分发、录像计划管理 | P0 | MVP | 15 | 21 | 25200 | 是
M12-122 | 平台与技术底座 | 业务引擎 | 规则引擎与联动策略 | 可视化配置触发条件与动作（通知、开门、抓拍、派单） | P0 | V1 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M12-123 | 平台与技术底座 | 业务引擎 | 统一消息通知中心 | 短信、微信、APP 推送、语音、大屏播报的统一通道与失败重试 | P0 | V1 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M12-124 | 平台与技术底座 | 业务引擎 | 工作流与表单引擎 | 审批流程、表单、字段权限的可配置化，无需二次开发 | P0 | V1 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M12-125 | 平台与技术底座 | 平台能力 | 低代码配置与多校区适配 | 校徽校名、业务流程、报表模板的可配置，支持多校区与多租户 | P1 | V2 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M12-126 | 平台与技术底座 | 平台能力 | 开放接口与生态集成 | 开放 API、Webhook、数据订阅，支持第三方系统集成与生态共建 | P1 | V2 | 13 | 16 | 19200 | 部分
M12-127 | 平台与技术底座 | 交付运维 | 灰度发布与版本管理 | 按学校/校区灰度升级、版本回滚、配置备份与迁移 | P2 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否
M12-128 | 平台与技术底座 | 交付运维 | 运维监控与健康巡检 | 服务健康度、接口时延、设备在线率、存储余量监控与告警 | P1 | V1 | 8 | 10 | 12000 | 否
M12-129 | 平台与技术底座 | 平台能力 | 系统管理与基础配置 | 参数配置、字典管理、通知模板、节假日与作息时间表管理 | P0 | MVP | 8 | 11 | 13200 | 否
M12-130 | 平台与技术底座 | 交付运维 | 安装部署与升级工具 | 一键部署脚本、离线安装包、数据库升级与迁移工具 | P0 | MVP | 8 | 11 | 13200 | 否
M12-131 | 平台与技术底座 | 平台能力 | 接口自动化测试与回归 | 核心接口自动化用例与回归测试，保障版本迭代质量 | P1 | V2 | 8 | 10 | 12000 | 否

## 02-优先级矩阵
优先级 × 交付批次 分布矩阵
用于判断“先做什么”：P0 优先保障，P3 视资源投入
优先级 \ 批次 | MVP | V1 | V2 | V3 | 合计
P0 | 31 | 17 | — | — | 48
P1 | — | 27 | 16 | 1 | 44
P2 | — | — | 22 | 7 | 29
P3 | — | — | — | 10 | 10
合计 | 31 | 44 | 38 | 18 | 131
按工程量（人天）
优先级 \ 批次 | MVP | V1 | V2 | V3 | 合计
P0 | 479 | 223 | 0 | 0 | 702
P1 | 0 | 337 | 198 | 19 | 554
P2 | 0 | 0 | 257 | 68 | 325
P3 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124
合计 | 479 | 560 | 455 | 211 | 1705

## 03-模块汇总
模块编号 | 一级模块 | 模块定位 | 功能项数 | MVP | V1 | V2 | V3 | 工程量(人天) | 人力成本(元)
M01 | 人员与组织管理 | 统一身份与组织底座，一切业务的前置依赖 | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 165 | 198000
M02 | 通行与门禁管理 | 校园出入口与楼宇门禁的统一管控 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 239 | 286800
M03 | 车辆管理 | 校门车辆通行、停放与外来临停管控 | 11 | 0 | 4 | 5 | 2 | 122 | 146400
M04 | 宿舍归寝管理 | 中职学校安全管理的刚性需求 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 110 | 132000
M05 | 安防监控与应急 | AI 视觉核心亮点与事件闭环 | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 | 277 | 332400
M06 | 教学与办公协同 | 考勤、审批、通知等日常高频业务 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 108 | 129600
M07 | 生活服务与一卡通 | 食堂消费、水电控与校园支付 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 114 | 136800
M08 | 能源与设施设备管理 | 能耗监测、报修与设备全生命周期 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 98 | 117600
M09 | 数据与决策分析 | 驾驶舱、报表与数据上报 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 94 | 112800
M10 | 安全与合规 | 等保、个人信息保护与数据安全 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 112 | 134400
M11 | 移动端与智能交互 | 小程序、自助终端与统一门户 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 102 | 122400
M12 | 平台与技术底座 | IoT 接入、规则引擎、工作流与开放接口 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 164 | 196800
合计 |  |  | 131 | 31 | 44 | 38 | 18 | 1705 | 2046000

## 04-硬件清单与预算
硬件设备清单与投资估算（中等规模中职 · 单校区 3000—6000 人）
单价为 2026 年市场主流品牌公开报价区间中位值估算，实际采购以招标结果为准；金额单位：元（含税）；QTY 列为按阶段投放数量，可自行调整
序号 | 类别 | 设备/材料名称 | 推荐规格要点 | 单位 | 总量 | MVP投放 | V1投放 | V2投放 | V3投放 | 参考单价(元) | 小计(元) | MVP阶段金额(元)
1 | 出入口与门禁 | 人脸识别门禁一体机 | 8 英寸屏，人脸+刷卡+二维码，韦根/网口，活体检测 | 台 | 45 | 10 | 20 | 10 | 5 | 2600
2 | 出入口与门禁 | 三辊闸/翼闸通道 | 不锈钢桥式翼闸，含控制器，支持消防联动 | 通道 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9500
3 | 出入口与门禁 | 全高转闸 | 双向全高转闸，用于校门人行管控 | 台 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21000
4 | 出入口与门禁 | 访客自助登记终端 | 身份证读取+人脸采集+凭条打印+二维码发放 | 台 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18000
5 | 出入口与门禁 | 电磁锁/电插锁及门禁控制器 | 含出门按钮、门磁、UPS 后备 | 套 | 60 | 6 | 24 | 22 | 8 | 800
6 | 车辆管理 | 车牌识别一体机 | 500 万像素，含补光与识别算法，识别率≥99% | 台 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8500
7 | 车辆管理 | 道闸（直杆/曲杆） | 快速道闸 3 秒起落，含地感线圈与防砸雷达 | 台 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6500
8 | 车辆管理 | 车辆引导屏与余位屏 | 户外 LED 双基色，含控制卡 | 块 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4500
9 | 视频监控 | 网络枪型摄像机 | 400 万像素，红外 50m，H.265，ONVIF/GB28181 | 台 | 180 | 24 | 76 | 55 | 25 | 620
10 | 视频监控 | 网络半球摄像机 | 400 万像素，室内走廊与教室楼道 | 台 | 120 | 0 | 48 | 60 | 12 | 560
11 | 视频监控 | 智能球型摄像机 | 800 万像素，25 倍变焦，含 AI 事件抓拍 | 台 | 22 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4200
12 | 视频监控 | AI 边缘计算盒子 | 16 路视频分析，支持烟火/周界/聚集等算法 | 台 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16500
13 | 视频监控 | NVR 网络录像机 | 64 路接入，16 盘位，支持 RAID5 | 台 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12000
14 | 视频监控 | 监控级硬盘 | 8TB 企业级监控硬盘（满足 30 天存储） | 块 | 48 | 8 | 20 | 16 | 4 | 1250
15 | 网络与传输 | 核心交换机 | 24 口万兆上行三层交换机 | 台 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18000
16 | 网络与传输 | PoE 接入交换机 | 24 口千兆 PoE+，370W | 台 | 26 | 4 | 12 | 8 | 2 | 3200
17 | 网络与传输 | 光纤与布线辅材 | 室外单模光纤、桥架、网线、机柜、配线架 | 批 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 165000
18 | 网络与传输 | 无线 AP（室外/室内） | Wi-Fi 6，室外防水型与室内吸顶型 | 台 | 40 | 6 | 18 | 12 | 4 | 1450
19 | 物联感知 | 一键报警柱 | 含对讲、爆闪灯、定位上报 | 台 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12500
20 | 物联感知 | 电子巡更点与巡更棒 | NFC 巡更点 100 个 + 巡更终端 6 套 | 批 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 21000
21 | 物联感知 | 环境传感器套装 | 温湿度、CO₂、PM2.5、噪声、光照 | 套 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1150
22 | 物联感知 | 智能电表（分项计量） | 三相/单相，支持 Modbus-TCP/485 | 只 | 90 | 0 | 0 | 60 | 30 | 850
23 | 物联感知 | 智能水表（远传） | DN25—DN100，支持 NB-IoT/485 | 只 | 45 | 0 | 0 | 30 | 15 | 950
24 | 物联感知 | 智能水电控终端（宿舍） | 预付费水电控一体，支持远程通断 | 间 | 260 | 0 | 0 | 160 | 100 | 480
25 | 物联感知 | 消防主机联网模块 | 支持主流消防主机协议对接与报警上传 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28000
26 | 终端与显示 | 电子班牌 | 21.5 英寸，考勤+信息发布+通知 | 台 | 60 | 0 | 0 | 30 | 30 | 3400
27 | 终端与显示 | 信息发布大屏（校门/大厅） | 55 英寸落地式 or 拼接屏（2×2） | 套 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26000
28 | 终端与显示 | 数据驾驶舱大屏 | 98 英寸商用显示器 + 播控主机 | 套 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78000
29 | 基础设施 | 应用服务器 | 2U 机架式，2×银牌 CPU/128G/2×960G SSD+4×4T | 台 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62000
30 | 基础设施 | AI 推理服务器 | 含 GPU 加速卡（单卡 24G 显存级）×2 | 台 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145000
31 | 基础设施 | 存储与备份设备 | 视频/文件存储 48TB 可用 + 备份一体机 | 套 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 96000
32 | 基础设施 | 机柜、UPS 与机房改造 | 42U 机柜、10KVA UPS、空调与动环监测 | 批 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 88000
硬件小计（单校区全场景基准配置）
安装施工与集成调试（按硬件 18% 计）
硬件与集成总计（单校区全场景）
|  | IT 基础设施小计（服务器 + GPU + 存储 + 机柜 UPS，不含摄像机闸机与土建） | [8 empty] | 138000
|  | 竞赛/验证版配置（1 个校门 + 6 路 AI + 1 台边缘盒子 + 复用现有网络与机房） | [8 empty] | 240000
按阶段投放的硬件金额（由上方 QTY 列公式汇总，可直接用于年度预算立项）
MVP 阶段（最小可用闭环）
V1 阶段（首个商业版本）
V2 阶段（平台化增强）
V3 阶段（智能化与生态）
阶段投放合计

## 05-团队与产能
团队角色配置与产能测算
产能口径：每人每天有效投入约 4 小时（课业并行），每周 5 个工作日
角色 | 建议人数 | 核心职责 | 关键技能 | 人天/周·人 | 月度产能(人天) | 缺口与补充建议
项目负责人 / 产品经理 | 1 | 需求管理、排期、对外沟通、验收汇报 | 需求分析、原型设计、PPT 表达 | 4 | 16 | 建议由指导教师担任，学生骨干任副手
AI 算法工程师 | 2 | 数据采集标注、模型训练调优、边缘部署 | Python、PyTorch、YOLO、OpenCV | 4 | 32 | 当前最大能力缺口，需专项培训或企业导师
后端开发工程师 | 2 | 业务服务、设备接入、接口与数据库 | Python/FastAPI、PostgreSQL、Redis、MQTT | 4 | 32 | 可由高年级学生梯队培养
前端开发工程师 | 2 | Web 管理端、驾驶舱大屏、小程序 | Vue3、TypeScript、ECharts、uni-app | 4 | 32 | 已有竞赛基础，能力可满足
测试与实施工程师 | 1 | 功能测试、设备联调、部署交付、培训 | 测试用例设计、Linux、网络基础 | 4 | 16 | 需补充 1 名，兼设备联调
文档与答辩 | 0.5 | 文档编制、演示脚本、录像与答辩 | 技术写作、演讲、视频剪辑 | 4 | 8 | 可由产品经理兼任
合计

## 06-投资与预算情景
软件开发与实施投资估算（按建设范围分情景）
人天单价 1200 元（商业级综合单价，含税）；软件与硬件分列，便于按年度预算切分；硬件为分阶段投放口径，不含既往已有设备
情景 | 覆盖范围 | 软件工程量(人天) | 软件与实施金额(元) | 硬件与集成金额(元) | 合计(元)
情景一：竞赛/验证版 | 从 31 项 MVP 功能中精选约 18 项 P0 核心（统一身份、门禁通行、请假联动、周界与烟火识别、事件派单）≈147 人天 | 147 | 176400 | 240000
情景二：最小可用版（推荐起步） | MVP 全批次 31 项 P0 功能（479 人天）+ MVP 阶段硬件（1 个校门 + 55 路视频 + 1 台 AI 边缘盒子） | 479 | 574800 | 542000
情景三：一期建设（推荐落地） | MVP + V1 共 75 项功能（1039 人天）+ MVP/V1 两阶段硬件（车辆、归寝、驾驶舱、移动端全部可用） | 1039 | 1246800 | 2000000
情景四：平台化完整交付 | MVP + V1 + V2 共 113 项功能（1494 人天）+ 一卡通、能耗、设施运维全场景硬件 | 1494 | 1792800 | 2990000
情景五：三年全域（含 V3） | 全部 131 项功能与三年迭代（1705 人天）+ 双校区旗舰硬件（含数字孪生大屏、冗余设备） | 1705 | 2046000 | 5386000
说明：情景一为竞赛冲刺所需最小投入；情景二/三为“能真正用起来”的推荐路径；情景四覆盖平台化能力；情景五为三年演进总投入。硬件金额与“04-硬件清单与预算”工作表中的阶段投放一致。
★ 低预算申报口径（建议）：优先按情景一/情景二申报，即“软件自研 + 硬件分阶段小额投放”。IT 基础设施一项按低值表述为“12—15 万元起”（应用服务器 + AI 推理服务器 + 存储备份 + 机柜 UPS 约 13.8 万元），机房土建改造与冗余配置作为可选项，待经费允许时再列入；情景四/五的完整口径仅作三年规划参考，不作为首年申报金额。

## 07-里程碑计划
阶段性里程碑计划（自 2026 年 12 月启动）
起止周为相对项目启动周；交付物与验收标准详见《实施路线图与里程碑计划》
里程碑 | 阶段 | 起止周 | 计划时间 | 关键交付物 | 工程量(人天) | 验收标准（一句话）
M0 立项与需求冻结 | 准备 | W0 | 2026-12 | 需求规格说明书、功能清单、项目章程、团队分工 | 15 | 需求与验收标准评审通过并签字确认
M1 环境与底座打通 | MVP | W1—W3 | 2026-12—2027-01 | 开发环境、数据库、统一身份、组织与场所建模 | 80 | 人员/组织/场所数据可维护，接口联调通过
M2 门禁与请假闭环 | MVP | W4—W8 | 2027-01—2027-02 | 门禁对接、通行策略、请假放行、通行记录 | 150 | 刷脸/刷卡开门 ≤300ms，无假条离校 100% 拦截
M3 AI 预警与事件派单 | MVP | W6—W11 | 2027-02—2027-03 | 视频接入、2 类 AI 算法、事件工单闭环 | 150 | 周界与烟火识别准确率 ≥90%，事件 100% 可闭环
M4 MVP 发布（竞赛版） | MVP | W12 | 2027-04 | 可演示系统、数据集、演示脚本、测试报告 | 84 | 20 分钟现场演示零卡顿，全部 P0 功能通过内测
M5 车辆与归寝上线 | V1 | W13—W20 | 2027-04—2027-06 | 车辆管理、宿舍归寝、晚归预警、家校通知 | 200 | 归寝统计自动化率 100%，未归预警 ≤5 分钟送达
M6 考勤协同与驾驶舱 | V1 | W19—W26 | 2027-06—2027-08 | 教职工考勤、OA 审批、通知中心、数据驾驶舱 | 180 | 考勤月度汇总零人工干预，驾驶舱数据 T+0
M7 V1.0 正式发布（校内推广） | V1 | W27—W28 | 2027-08 | 正式版、部署包、操作手册、培训与验收 | 180 | 完成 3 场培训，验收测试用例通过率 ≥95%
M8 平台化增强（V2） | V2 | W29—W44 | 2027-09—2028-02 | 一卡通、能耗、设施运维、自定义报表、多校区 | 455 | 新增模块全部通过验收，支持 2 个校区独立运行
M9 智能化与生态（V3） | V3 | W45—W64 | 2028-03—2028-10 | 数字孪生大屏、语音助手、开放 API、低碳校园 | 211 | 完成外部学校试点 2 所以上并出具成效报告