齐河县职业中等专业学校

“智园卫士”智慧校园管理平台

实施路线图、里程碑计划与投资安排

实 施 路 线 图 与 里 程 碑 计 划

| 文档名称 | 实施路线图与里程碑计划 |
| --- | --- |
| 文档编号 | ZYWS-PLAN-2026-001 |
| 版本号 | V1.0 |
| 编制单位 | 齐河县职业中等专业学校 项目组 |
| 计划周期 | 2026 年 12 月 — 2028 年 10 月（约 22 个月） |
| 关键节点 | 2027 年 4 月 MVP 竞赛版 ｜ 2027 年 8 月 V1.0 校内正式上线 |
| 编制日期 | 2026 年 11 月 |
| 密级 | 内部 |

本文件含学校业务与管理信息，仅限项目组内部使用

# 1 路线图总览

本计划采用“四个批次 + 十个里程碑”的推进方式：先用 MVP 跑通最小业务闭环并支撑竞赛，再用 V1.0 覆盖学校日常管理的主要场景并正式上线，随后通过 V2 补齐平台化能力，最终以 V3 形成可对外复制交付的成熟产品。每一批次都以“可交付、可验收、可使用”为标准，避免长期投入却看不到成果。

| 批次 | 目标一句话 | 功能项 | 工程量(人天) | 周期(周) | 关键成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP 最小可用闭环 | 把“身份—通行—请假—预警—派单”跑通，形成可演示系统 | 31 | 479 | 12 | 可运行的平台原型、参赛演示方案、AI 算法评测报告 |
| V1.0 首个商业版本 | 覆盖车辆、归寝、考勤协同、驾驶舱、移动端，达到校内正式使用水平 | 44 | 560 | 16 | 正式版系统、部署包、培训与验收材料 |
| V2.0 平台化增强 | 补齐一卡通、能耗、设施运维、报表与多校区能力 | 38 | 455 | 16 | 完整功能平台、可复制的标准化交付包 |
| V3.0 智能化与生态 | 数字孪生、语音助手、开放接口与低碳校园，形成对外推广能力 | 18 | 211 | 20 | 对外试点学校的成效报告与产品化交付体系 |

四个批次合计 131 项功能、约 1705 人天。按每批结束都有可用成果的方式推进，任何一个批次中止，前序成果均可独立使用，不会形成“半成品资产”。

## 2 里程碑总表

| 里程碑 | 批次 | 时间 | 关键交付物 | 工程量 (人天) | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 立项与需求冻结 | 准备 | 2026-12 | 需求规格说明书、功能清单、项目章程、团队分工与排期 | 15 | 需求与验收标准经学校确认，形成 V1.0 基线 |
| M1 平台底座打通 | MVP | 2026-12—2027-01 | 开发环境、统一身份、组织与场所建模、设备接入层、基础框架 | 80 | 人员/组织/场所可维护，设备接入层可注册并读到心跳 |
| M2 门禁与请假闭环 | MVP | 2027-01—2027-02 | 门禁设备对接、通行策略、请假审批与放行联动、通行记录 | 150 | 刷脸/刷卡开门 P95 ≤300ms；无假条离校 100% 被拦截并告警 |
| M3 AI 预警与事件派单 | MVP | 2027-02—2027-03 | 视频接入、周界入侵与烟火识别、事件工单闭环、移动端告警 | 150 | 两类算法指标达标；事件从产生到派单 ≤10 秒，闭环率 100% |
| M4 MVP 发布（竞赛版） | MVP | 2027-04 | 可演示系统、算法评测报告、演示脚本与视频、测试报告 | 84 | 20 分钟现场演示零故障；全部 MVP 功能通过内部测试 |
| M5 车辆与归寝上线 | V1 | 2027-04—2027-06 | 车辆管理、车牌识别对接、宿舍床位与归寝统计、未归预警与家校通知 | 200 | 归寝统计自动化率 100%；未归预警 ≤5 分钟送达班主任与家长 |
| M6 考勤协同与驾驶舱 | V1 | 2027-06—2027-08 | 教职工考勤、OA 审批、通知中心、数据驾驶舱、访客全流程 | 180 | 教职工月度考勤零人工干预；驾驶舱数据 T+0 刷新 |
| M7 V1.0 正式发布 | V1 | 2027-08 | 正式版系统、部署包与手册、三轮培训、验收报告 | 180 | 功能用例通过率 ≥95%；完成管理员、班主任、门卫宿管三类培训 |
| M8 平台化增强（V2） | V2 | 2027-09—2028-02 | 一卡通、能耗监测、设施运维、自定义报表、多校区适配 | 455 | 新增模块全部验收通过；支持两个校区独立运行与统一管理 |
| M9 智能化与生态（V3） | V3 | 2028-03—2028-10 | 数字孪生大屏、语音助手、开放 API、低碳校园、推广资料 | 211 | 完成 2 所以上外部学校试点并出具成效报告 |

# 3 分批实施详解

## 3.1 MVP（最小可用闭环）— 12 周

目标：跑通“身份—通行—请假—预警—派单”，形成可演示、可验证的系统原型，同时作为竞赛参赛版本。

| 周次 | 主要任务 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- |
| W0 | 立项与需求冻结：确认需求基线、团队分工、开发环境与代码规范 | 需求基线 V1.0、项目排期表 |
| W1—W2 | 平台底座：数据库设计与建库、统一身份中心、组织与场所建模、基础权限框架 | 可登录的平台骨架，人员/组织/场所可维护 |
| W2—W4 | 设备接入层：门禁设备协议适配（人脸一体机、闸机控制器）、IoT 接入网关、设备台账与心跳监测 | 至少 2 类门禁设备可联调，设备状态可视 |
| W4—W6 | 通行与策略：通行策略引擎、通行记录、离线白名单与补传、记录查询与统计 | 现场刷脸通行成功率 ≥99.5% |
| W5—W7 | 请假闭环：请假申请与审批流、放行权限下发、离校/返校记录、超期提醒 | 无假条离校拦截有效，销假自动完成 |
| W6—W9 | 视频与 AI：视频接入网关、周界入侵与烟火识别算法、告警去重与抑制、事件工单闭环 | 两类算法指标达标，事件可派单与归档 |
| W9—W10 | 移动端与通知：微信小程序（请假、告警、待办）、统一消息通知中心 | 小程序可完成请假与告警处置 |
| W10—W11 | 联调与优化：端到端联调、性能压测、现场部署与试运行 | 压测报告、试运行记录 |
| W12 | MVP 发布与竞赛准备：演示脚本、演示视频、算法评测报告、答辩材料 | 可演示系统 + 全套参赛材料 |

实施要点：竞赛版功能与 MVP 全批次对齐；若时间紧张，按“通行 + 请假 + AI 预警 + 事件派单”四项核心优先保障。

## 3.2 V1.0（首个商业版本）— 16 周

目标：把学校日常管理的主要场景搬上平台，达到“离开项目组也能正常运转”的水平。

| 周次 | 主要任务 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- |
| W13—W15 | 车辆管理：车辆档案、车牌识别对接、分类授权、外来车辆预约与临时通行 | 校门车辆自动放行率 ≥99% |
| W13—W16 | 宿舍归寝：楼栋房间床位建档、床位分配、归寝判定、晚归未归预警与逐级通知 | 归寝统计自动化，预警按时送达 |
| W15—W18 | 考勤与协同：教职工考勤规则与汇总、OA 审批、值班管理、通知与消息中心 | 考勤月度汇总零人工干预 |
| W17—W19 | 访客全流程：在线邀约、审批、自助登记、临时授权、签离与权限回收 | 访客登记 ≤30 秒/人 |
| W18—W20 | 数据与驾驶舱：数据中台指标口径、领导驾驶舱、安全与出入主题报表 | 驾驶舱 T+0 可用，指标口径确认 |
| W20—W22 | 移动端完善与自助终端：家长端、学生端、访客机对接 | 三类移动端可用，消息到达率 ≥98% |
| W22—W25 | 安全合规与加固：权限细化、审计日志、数据加密与脱敏、等保整改 | 越权测试全部拦截，日志完整 |
| W25—W26 | 部署、培训与验收：正式部署、三类培训、压力测试与验收 | 验收报告、培训签到与考核记录 |
| W27—W28 | 上线试运行与问题修复：一周双轨运行（新旧流程并行） | 试运行问题清单闭环率 100% |

实施要点：V1.0 上线后即可作为学校智慧校园的正式生产系统，同时成为向同类学校展示的样板。

## 3.3 V2.0（平台化增强）— 16 周

目标：把平台从“项目”做成“产品”，具备向其他学校交付的基础能力。

| 周次 | 主要任务 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- |
| W29—W32 | 一卡通与生活服务：卡务、食堂消费、线上充值、消费查询与限额 | 消费与财务日终对账一致 |
| W31—W35 | 能源与设施：分项计量接入、能耗监测与异常预警、设备台账、报修工单、预防性维护 | 能耗数据完整率 ≥99% |
| W33—W37 | 平台能力：规则引擎、工作流与表单引擎、低代码配置、多校区与多租户适配 | 常规业务调整无需改代码 |
| W35—W38 | 数据能力：自定义报表、数据上报与迎检台账、指标体系维护 | 报表可自助配置并定时推送 |
| W37—W41 | AI 能力增强：算法自训练工具化、人员聚集与打架识别、消防通道占用识别 | 新增算法指标达标 |
| W40—W44 | 交付体系：部署工具、安装包、标准化交付流程与文档模板 | 可在 5 个工作日内完成一所同类学校部署 |

实施要点：本批次是“从自用到可卖”的关键转折，重点不是加功能，而是让系统能被别人装起来、用起来。

## 3.4 V3.0（智能化与生态）— 20 周

目标：形成技术亮点与生态能力，为对外推广与竞赛升级提供支撑。

| 周次 | 主要任务 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- |
| W45—W50 | 数字孪生与三维可视化：校园三维模型、设备与事件在三维场景中的定位与联动 | 三维场景可实时联动事件 |
| W48—W52 | 智能交互：智能语音助手、大模型问答、办事指引 | 常见问题自助解决率 ≥60% |
| W50—W55 | 开放生态：开放 API、Webhook、数据订阅、第三方集成规范 | 第三方可在 2 周内完成一次集成 |
| W53—W58 | 低碳校园：碳排核算、节能目标、绿色校园指标看板 | 形成年度节能分析报告 |
| W55—W60 | 应急与特种设备：消防联动、一键报警、电梯与管网监测 | 联动测试全部通过 |
| W58—W64 | 推广与试点：2 所以上外部学校试点、成效报告、产品化资料 | 试点成效报告与客户评价 |

实施要点：本批次与对外推广同步推进，试点学校的使用反馈直接反哺产品改进。

# 4 各模块实施顺序与依赖

实施顺序遵循“底座先行、主线串联、能力后置”的原则：先建统一身份、组织、场所、设备接入等底座能力，再按业务主线逐条打通，最后补齐平台化与智能化能力。

| 模块 | 模块名称 | 功能项 | 工程量(人天) | 实施批次 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 人员与组织管理 | 15 | 165 | MVP → V1 → V2 | 学籍/人事数据接口、场所台账 |
| M02 | 通行与门禁管理 | 16 | 239 | MVP → V1 → V2 | M01 人员与场所、门禁硬件到货 |
| M03 | 车辆管理 | 11 | 122 | V1 → V2 → V3 | M02 设备接入层、车辆道闸硬件 |
| M04 | 宿舍归寝管理 | 9 | 110 | V1 → V2 | M01 人员与床位台账、宿舍门禁 |
| M05 | 安防监控与应急 | 17 | 277 | MVP → V1 → V2 → V3 | 视频接入、AI 算力与算法 |
| M06 | 教学与办公协同 | 9 | 108 | MVP → V1 → V2 | M01、M02 通行数据、教务课表 |
| M07 | 生活服务与一卡通 | 10 | 114 | V2 → V3 | 统一身份与账户体系、一卡通硬件 |
| M08 | 能源与设施设备管理 | 9 | 98 | V1 → V2 → V3 | 物联网接入层、计量设备与后勤流程 |
| M09 | 数据与决策分析 | 7 | 94 | V1 → V2 → V3 | 各业务模块数据可用后产生价值 |
| M10 | 安全与合规 | 8 | 112 | MVP → V1 → V2 | 与各模块同步建设，不可延后 |
| M11 | 移动端与智能交互 | 8 | 102 | V1 → V2 → V3 | 后端接口稳定、微信小程序资质 |
| M12 | 平台与技术底座 | 12 | 164 | MVP → V1 → V2 | 随 MVP 启动，为所有模块提供支撑 |

注意：M10 安全与合规虽然功能项不多，但必须与业务模块同步建设。若把权限、审计、加密放到最后补做，返工成本通常是最初实现成本的 2—3 倍。

# 5 团队分工与产能安排

| 角色 | 人数 | MVP 阶段重点 | V1 阶段重点 | V2/V3 阶段重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人（产品） | 1 | 需求冻结、原型设计、进度跟踪、竞赛材料 | 业务验收、培训组织、进度与范围控制 | 产品化定义、试点对接、交付标准化 |
| AI 算法工程师 | 2 | 数据集构建、周界与烟火模型训练调优、边缘部署 | 聚集与打架识别、误报抑制、算法评测 | 自训练工具化、数字孪生视觉能力 |
| 后端工程师 | 2 | 统一身份、组织场所、设备接入、通行与策略引擎 | 车辆、归寝、考勤、工作流、数据接口 | 多租户、开放 API、性能与稳定性优化 |
| 前端工程师 | 2 | 管理端框架、通行与事件页面、移动端告警 | 驾驶舱、报表、家长端与学生端 | 三维可视化、低代码配置界面 |
| 测试与实施 | 1 | 联调环境、设备模拟、用例与回归 | 现场部署、压力测试、培训支持 | 交付工具、标准化实施流程 |
| 文档与答辩 | 0.5 | 演示脚本、PPT、评测报告 | 操作手册、培训材料、验收文档 | 产品资料、推广材料、案例总结 |

产能测算：团队约 8.5 人 × 4 人天/周 × 4 周 ≈ 128 人天/月。据此，MVP 约需 3.7 个月，MVP + V1 约需 8.1 个月，全部四个批次约需 13.3 个月。实际排期已考虑假期、考试周与并行损耗，因此在总表中 MVP 安排 12 周、V1 安排 16 周，留出约 25% 的缓冲。

| 阶段 | 理论周期（按满产能） | 计划周期（含缓冲） | 缓冲原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 3.7 个月 | 12 周（3 个月） | 期末与寒假、设备联调等待 |
| V1.0 | 4.4 个月 | 16 周（4 个月） | 期中期末、培训与试运行占用 |
| V2.0 | 3.6 个月 | 16 周（4 个月） | 假期集中攻坚 + 新学期开学保障 |
| V3.0 | 1.6 个月 | 20 周（5 个月） | 试点学校对接与推广活动 |

# 6 投资与预算安排

## 6.1 软件与实施投资

软件开发与实施按人天计价测算，综合单价取 1200 元/人天（商业级综合单价，含税，含开发、测试、部署、培训与文档）。学校自研模式下此项为人力投入折算值，对外采购模式下即为软件与实施报价基准。

| 批次 | 功能项 | 工程量(人天) | 软件与实施金额(元) | 累计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP（竞赛版/试点） | 31 | 479 | 574,800 | 574,800 |
| V1.0（校内正式上线） | 44 | 560 | 672,000 | 1,246,800 |
| V2.0（平台化增强） | 38 | 455 | 546,000 | 1,792,800 |
| V3.0（智能化与生态） | 18 | 211 | 253,200 | 2,046,000 |
| 合计 | 131 | 1705 | 2,046,000 | 2,046,000 |

## 6.2 硬件与集成投资

硬件按阶段投放，避免一次性大额投入。下表为单校区全场景基准配置的分阶段金额（含 18% 安装施工与集成调试费），详细设备清单见《功能清单与优先级评估表》中“04-硬件清单与预算”工作表。

| 阶段 | 投放重点 | 硬件金额(元) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 1 个校门人行闸机与门禁、55 路视频接入、1 台 AI 边缘盒子、1 台应用服务器、部分机房配套 | 542,000 | 优先复用学校现有摄像头与网络；存储先借用现有 NVR |
| V1.0 | 车辆出入口道闸与车牌识别、宿舍门禁、剩余门禁一体机、AI 推理服务器、驾驶舱大屏、访客机 | 1,198,000 | 车辆与归寝业务所需硬件集中投放 |
| V2.0 | 一卡通与消费终端、水电控、智能电表水表、环境传感器、电子班牌、巡更与报警柱 | 811,000 | 生活服务与能源设施类硬件 |
| V3.0 | 消防联网模块、一键报警柱、管网与特种设备监测、三维大屏配套 | 441,000 | 智能化与生态类硬件 |
| 合计（单校区全场景） | — | 2,992,000 | 双校区旗舰配置按 1.8 倍计算约 539 万元 |

若学校已有监控与网络基础较好，MVP 与 V1 阶段硬件投入可再压缩 20%—30%；反之若网络与机房需要改造，需预留额外预算。

## 6.3 三种投资方案对比

| 方案 | 建设范围 | 软件与实施(元) | 硬件与集成(元) | 合计(元) | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 竞赛版 | MVP 核心功能子集 + 最小硬件 | 176,400 | 240,000 | 416,400 | 仅需参赛演示与可行性验证 |
| 方案二 起步版（推荐） | MVP 全批次 + MVP 阶段硬件 | 574,800 | 542,000 | 1,116,800 | 预算有限但要真正用起来 |
| 方案三 一期建设（推荐） | MVP + V1.0 + 两阶段硬件 | 1,246,800 | 1,740,000 | 2,986,800 | 覆盖学校日常管理主要场景，形成完整样板 |
| 方案四 完整平台 | MVP + V1 + V2 + 全场景硬件 | 1,792,800 | 2,551,000 | 4,343,800 | 形成可对外交付的完整产品 |

表中金额为含税测算值，用于预算申请与方案比选；实际采购须按学校财务与招标流程执行。分年度切分建议：2027 年安排方案三，2028 年安排 V2 与 V3 部分。

# 7 关键路径与进度控制

## 7.1 关键路径

项目关键路径为：需求冻结 → 统一身份与组织场所建模 → 设备接入层打通 → 门禁与请假闭环 → AI 预警与事件闭环 → 车辆与归寝 → 考勤协同 → 试运行与验收。任何一环延误会直接顺延后续所有里程碑。

| 关键环节 | 延误风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件到货与安装 | 采购流程长、品牌协议不开放 | 设备接入层与联调整体顺延 | 提前启动采购；开发阶段使用协议模拟器；签合同时明确 SDK 与协议开放要求 |
| 门禁设备对接 | 协议不文档化、厂商配合度低 | 通行与请假闭环无法验证 | 优先选择支持标准协议设备；预留开关量兜底；指定厂商技术对接人 |
| AI 算法调优 | 真实场景数据不足、误报率高 | 事件闭环形同虚设，用户失去信任 | 提前采集场景数据；设置误报率红线；建立误报回收与迭代机制 |
| 数据接口协调 | 学籍/教务/人事系统配合不到位 | 人员主数据不准，通行与考勤错误 | 先离线导入保底；由学校层面发文明确数据责任与时限 |
| 业务部门验收 | 期末与开学期间业务繁忙 | 验收与培训窗口被压缩 | 提前锁定验收窗口；避开开学周与考试周 |

## 7.2 进度控制机制

周例会：每周固定 1 次进度例会，输出《周报》，跟踪任务完成率、风险与待协调事项。

双周评审：每两周对已完成的模块做一次演示评审，问题当场记录并纳入下个迭代。

燃尽图与看板：以任务看板管理进度，剩余工作量可视化，偏差超过 15% 即启动纠偏。

里程碑门禁：每个里程碑结束进行“是否可进入下一阶段”的判定，未通过则安排补救迭代而非强行推进。

变更控制：需求变更按《需求规格说明书》第 13 章流程执行，评估对进度与成本的影响后再决策。

## 7.3 质量保障措施

| 环节 | 质量措施 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 需求 | 需求评审 + 原型确认，避免理解偏差 | 评审记录、原型确认单 |
| 设计 | 概要设计与数据库设计评审，接口先行定义 | 设计说明书、接口文档 |
| 编码 | 代码规范与评审、分支管理、每日构建 | 代码仓库记录、构建与静态检查报告 |
| 测试 | 单元测试 + 接口自动化 + 功能回归 + 现场联调测试 | 测试用例、测试报告、缺陷清单 |
| AI 算法 | 独立测试集评测、分场景（白天/夜间/雨天）验证 | 算法评测报告、误报统计 |
| 部署 | 先在试点楼栋灰度，再全校推广；保留回滚方案 | 部署记录、灰度报告、回滚预案 |
| 验收 | 按第 10 章验收标准逐项核对，业务人员签字确认 | 验收报告、遗留问题清单 |

# 8 风险登记册

| 编号 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 等级 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | AI 算法在真实场景误报率高，值班人员不再信任告警 | 中 | 高 | 高 | 多帧确认 + 区域过滤 + 抑制窗口；先小范围试点调优；建立误报反馈与模型迭代机制 | 算法负责人 |
| R-02 | 团队人力不足或核心成员流失导致进度延误 | 中 | 高 | 高 | 关键岗位 A/B 角；代码与文档规范化；按批次交付确保每批都有可用成果 | 项目负责人 |
| R-03 | 人脸信息采集引发家长质疑或合规风险 | 中 | 高 | 高 | 提供刷卡/二维码替代；告知同意留痕；数据本地化；建立访问审计与投诉响应机制 | 项目负责人/校方 |
| R-04 | 硬件协议不开放，设备对接反复受阻 | 中 | 中 | 中 | 选型阶段明确协议要求；为每个品牌编写适配器；保留开关量兜底方案 | 实施负责人 |
| R-05 | 业务部门参与不足，需求反复变更 | 中 | 中 | 中 | 需求基线冻结 + 变更评估；每批次设业务验收人；用原型提前对齐 | 项目负责人 |
| R-06 | 网络条件不足导致视频回传拥塞或门禁频繁离线 | 中 | 中 | 中 | 关键链路优先改造；AI 分析下沉边缘；门禁离线白名单保障通行 | 实施负责人 |
| R-07 | 上线后运维力量不足，问题响应慢影响使用信心 | 中 | 中 | 中 | 提供运维手册与培训；建立值班与故障响应机制；关键参数可配置化 | 校方信息中心 |
| R-08 | 竞赛时间节点与开发进度冲突 | 中 | 中 | 中 | 设置竞赛版里程碑，优先保障核心闭环与演示稳定性；准备演示视频备份 | 指导教师 |
| R-09 | 数据质量差（人员信息不全、床位台账不准）影响业务准确性 | 高 | 中 | 高 | 上线前开展数据清理专项；设置数据质量校验规则与异常清单 | 业务归口部门 |
| R-10 | 预算未按期到位，硬件投放延迟 | 中 | 中 | 中 | 分阶段小额投入；软件先行、硬件后置；优先复用现有设备 | 校方 |
| R-11 | 系统安全事件（越权、数据泄露） | 低 | 高 | 中 | 等保整改、最小授权、加密存储、审计日志、定期漏洞扫描与安全评估 | 校方信息中心 |
| R-12 | 过度依赖个人经验，文档与知识未沉淀 | 中 | 中 | 中 | 文档与代码同步交付；建立知识库与交接清单；定期开展内部技术分享 | 项目负责人 |

# 9 成功标准与效益评估

## 9.1 项目成功标准

| 维度 | 成功标准 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| 交付成功 | 四个批次按期交付，MVP 与 V1.0 全部 P0 功能通过验收 | 验收报告与功能清单核对 |
| 使用成功 | 上线 3 个月后，班主任、宿管、门卫、后勤等一线角色的周活跃率 ≥70% | 系统活跃统计 + 现场抽查 |
| 安全成效 | 宿舍未归发现时间从次日提前到当晚；AI 预警事件闭环率 100% | 事件统计与处置记录 |
| 效率成效 | 教职工考勤统计、学生归寝统计、访客登记人工工作量下降 ≥90% | 上线前后工时对比记录 |
| 数据成效 | 迎检与上报材料由系统自动生成，准备时间缩短 ≥70% | 迎检准备工时记录 |
| 竞赛成效 | 完成参赛并取得预期成绩，形成完整参赛材料与方法论 | 竞赛成绩与材料归档 |
| 复制成效 | V2/V3 阶段完成 2 所以上外部学校试点并出具成效报告 | 试点协议与成效报告 |

## 9.2 效益估算

以下为按学校实际情况的量化估算（测算假设：管理岗位人力成本按 80 元/小时计），用于向学校说明投入产出，不作为财务承诺。

| 效益项 | 现状 | 上线后 | 年节约估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生归寝点名 | 宿管每晚逐间点名约 60—90 分钟 | 系统自动统计，宿管仅核实异常 | 约 240 小时/年，折合 1.9 万元 |
| 教职工考勤统计 | 每月人工汇总核对约 8—16 小时 | 系统自动汇总，仅处理申诉 | 约 120 小时/年，折合 0.96 万元 |
| 访客登记与核验 | 纸笔登记、人工核对，平均 3—5 分钟/人 | 自助登记 30 秒/人 | 按 3000 人次/年计，节约约 150 小时 |
| 安全事件发现与响应 | 依赖人盯屏幕，发现滞后 | AI 自动发现与派单，响应 ≤3 分钟 | 降低事件扩大风险，难以直接折算但价值最高 |
| 迎检与数据上报 | 临时抽调人力汇总数据，约 3—5 人日/次 | 系统自动生成台账与报表 | 约 20 人日/年 |
| 能耗异常发现 | 月末抄表后才发现异常 | 实时监测与异常预警 | 按能耗节约 3%—5% 估算，视学校用能规模而定 |

除直接人力节约外，平台的主要价值在于安全责任的落实与留痕：每一条预警、每一次放行、每一份请假都有记录可查，在安全事件追责与家校沟通中具有不可替代的作用。