## Slide 1
世界职业院校技能大赛 · 人工智能赛道（中职组）参赛项目
“智园卫士”
智慧校园（智慧园区）管理平台
一句话定位：以 AI 视觉为亮点、以业务闭环为核心的校园智慧园区平台
建设主体：齐河县职业中等专业学校 ｜ 中等规模中职 3000—6000 人 ｜ 1—2 个校区
项目性质：真实校园落地 + 参赛演示 + 可对外复制交付的商业级产品
2026 年 11 月 ｜ 项目组

## Slide 2
00 汇报提纲
汇报时长约 20 分钟：问题与定位 4 分钟 ｜ 方案与功能 8 分钟 ｜ 技术亮点 4 分钟 ｜ 规划与合作 4 分钟
01
我们看到的真问题
校园管理仍靠人海战术，数据不通、留痕困难
02
项目定位与差异化
不做设备堆叠，做业务闭环与数据打通
03
平台功能架构
12 个模块、131 项功能，覆盖校园管理全场景
04
四大核心业务闭环
通行即考勤、请假即放行、预警即派单、归寝有预警
05
AI 视觉技术亮点
周界、烟火、聚集、打架等场景的识别与误报抑制
06
技术架构与实现路径
端—边—云三层架构，断网可用、私有化部署
07
实施路线与里程碑
四个批次、十个里程碑，每批都有可用成果
08
投资预算与效益分析
分阶段小额投入，安全与效率双收益
09
安全合规与隐私保护
人脸最小必要，提供替代方案，数据不出校园网
10
团队优势与预期成果
竞赛成绩、落地成效与可复制方法论
“智园卫士”智慧校园管理平台 ｜ 齐河县职业中专
2

## Slide 3
01 我们看到的真问题
校园规模 3000 人以上，管理手段却仍停留在“纸笔 + 对讲机 + 人盯屏幕”
数据不通
▪ 监控、门禁、一卡通各自独立，形成数据孤岛
▪ 人员信息在不同系统重复录入，口径不一
▪ 统计报表靠人工汇总，耗时且易出错
管理靠人
▪ 学生请假靠纸质假条，无法核实离校去向
▪ 宿舍查寝逐间点名，每晚耗时 60—90 分钟
▪ 外来人员纸笔登记，事后几乎无法追溯
安防被动
▪ 报警靠人盯屏幕，发现滞后、容易漏看
▪ 事发后翻录像查证，平均耗时长
▪ 无处置记录，责任链条不清晰
投入受限
▪ 学校预算有限，无法一次性全面改造
▪ 既有设备品牌杂、协议不通，难以整合
▪ 缺少年轻技术力量持续运维
结论：学校缺的不是更多的硬件，而是一套“把数据和业务串起来”的平台。
我们的判断：人员出入、车辆通行、宿舍归寝、安防应急这四条主线一旦打通，学校 80% 的日常安全管理痛点就能被数据化解决。
“智园卫士”智慧校园管理平台 ｜ 齐河县职业中专
3

## Slide 4
02 项目定位与差异化
不是硬件集成项目，而是一套以 AI 视觉为亮点的校园管理平台
一句话定位：让学校知道“谁在不在校、车能不能进、人有没有事、责任在谁”。
对比维度 | 常见做法（硬件堆叠） | “智园卫士”做法（业务闭环）
建设思路 | 买设备、装系统，各管一段 | 先梳理业务，再决定需要什么数据与设备
人员管理 | 门禁只管开门 | 通行记录自动成为考勤与在校状态依据
学生请假 | 纸质假条，离校无核验 | 审批通过自动下发离校放行，返校自动销假
异常处置 | 报警弹出，处置靠电话催 | 事件自动派单到责任人，超时自动升级，全程留痕
数据价值 | 数据留在各自系统里 | 统一指标口径，驾驶舱 T+0，迎检一键生成
成本控制 | 一次性大额投入 | 分四批投放，软件先行、硬件复用，可小步快跑
三大差异化优势：
① 业务闭环而非设备堆叠 ② AI 算法自主可控、可按本校场景定制 ③ 低成本、易交付、可私有化、可复制到同类学校
“智园卫士”智慧校园管理平台 ｜ 齐河县职业中专
4

## Slide 5
03 平台功能架构：12 个模块、131 项功能
以统一身份与场所为底座，四条业务主线 + 平台与安全两大支撑
M01 人员与组织管理
统一身份、组织绑定、场所建模
15 项功能
M02 通行与门禁管理
策略引擎、闸机鉴权、访客管理
16 项功能
M03 车辆管理
车牌识别、授权放行、违规处置
11 项功能
M04 宿舍归寝管理
床位台账、归寝统计、未归预警
9 项功能
M05 安防监控与应急
视频接入、AI 算法、事件闭环
17 项功能
M06 教学与办公协同
考勤、审批、通知、值班
9 项功能
M07 生活服务与一卡通
消费、充值、水电控、预约
10 项功能
M08 能源与设施管理
能耗监测、报修、预防性维护
9 项功能
M09 数据与决策分析
数据中台、驾驶舱、报表上报
7 项功能
M10 安全与合规
权限、审计、隐私合规、容灾
8 项功能
M11 移动端与智能交互
小程序、家长端、自助终端
8 项功能
M12 平台与技术底座
IoT 接入、规则引擎、工作流
12 项功能
每条业务主线都以“可验收的业务动作”为落点：通行即考勤、请假即放行、预警即派单、归寝有预警。
“智园卫士”智慧校园管理平台 ｜ 齐河县职业中专
5

## Slide 6
04 四大核心业务闭环
这是本项目区别于普通硬件集成方案的关键，也是评委最容易看懂的亮点
闭环一 · 通行即考勤
▪ 教职工刷脸进校 → 自动判定签到
▪ 离校记录 → 自动判定签退
▪ 异常自动生成待办 → 移动端申诉审批
▪ 月度考勤自动汇总，零人工干预
闭环二 · 请假即放行
▪ 学生在小程序提交请假 → 班主任审批
▪ 审批通过自动下发校门放行权限
▪ 无假条离校 100% 拦截并通知班主任
▪ 返校刷脸自动销假，超期自动提醒
闭环三 · 预警即派单
▪ AI 识别异常 → 多帧确认抑制误报
▪ 自动派单到区域责任人（含截图定位）
▪ 3 分钟未接单自动升级上一级
▪ 处置结果留痕归档，闭环率 100%
闭环四 · 归寝有预警
▪ 宿舍门禁数据自动核对归寝情况
▪ 未归 → 宿管 → 班主任 → 学生科逐级通知
▪ 同步推送家长端，责任可追溯
▪ 请假在校外者自动免于判定，避免误报
价值：把安全管理从事后追溯变成事中发现；把管理责任从“口头交代”变成“系统留痕”。
“智园卫士”智慧校园管理平台 ｜ 齐河县职业中专
6

## Slide 7
05 AI 视觉技术亮点
算法自主训练、按本校场景定制，并用工程手段把误报压到可接受水平
识别场景
▪ 周界入侵与翻越：围墙、天台、危化品库
▪ 烟火识别：宿舍、食堂、仓库早期预警
▪ 人员聚集：门口、楼道、食堂密度预警
▪ 打架与跌倒：操场、楼道异常行为
▪ 消防通道占用：违规停车自动抓拍
工程手段
▪ 多帧确认：连续命中才生成事件，杜绝单帧误报
▪ 区域过滤：屏蔽树枝晃动、车辆灯光等干扰源
▪ 抑制窗口：同区域同类事件 5 分钟内只报一次
▪ 分级策略：按置信度分为提示、告警、紧急
训练与评测
▪ 自建本校场景数据集，含夜间、逆光、雨雪样本
▪ YOLO 系列模型迁移学习，边缘设备量化部署
▪ 独立测试集评测，训练与测试样本严格隔离
▪ 设定误报红线（如烟火 ≤2 次/路·天）并持续迭代
算法场景 | 准确率目标 | 召回率目标 | 误报控制
周界入侵 / 烟火识别 / 消防通道占用 | ≥92% / ≥90% / ≥93% | ≥90% / ≥95% / — | ≤3 / ≤2 / ≤2 次每路每天
“智园卫士”智慧校园管理平台 ｜ 齐河县职业中专
7

## Slide 8
06 技术架构与实现路径
端—边—云三层架构：硬件尽量简单，能力尽量放在软件与算法上
展现层
管理端 Web（Vue3）｜ 驾驶舱大屏 ｜ 微信小程序（教职工/学生/家长）｜ 自助终端与信息发布
应用层
人员与组织 ｜ 通行门禁 ｜ 车辆 ｜ 宿舍归寝 ｜ 安防与事件 ｜ 协同办公 ｜ 生活服务 ｜ 能源设施 ｜ 数据分析
平台层
统一身份与权限 ｜ 规则引擎 ｜ 工作流引擎 ｜ 通知中心 ｜ 数据中台 ｜ IoT 设备接入 ｜ 视频网关
边缘层
AI 边缘计算盒子：视频推理（15FPS/路）｜ 断网本地放行 ｜ 告警本地上报 ｜ 数据缓存补传
感知层
门禁一体机与闸机 ｜ 车牌识别与道闸 ｜ 网络摄像机与 NVR ｜ 访客机 ｜ 传感器与智能水电表 ｜ 报警柱
技术选型：Python/FastAPI + Vue3 + PostgreSQL + Redis + EMQX + MinIO + ONNX Runtime；竞赛版与商业版同一代码基线，按配置切换。
可靠性设计：断网时门禁按本地白名单继续放行，恢复后自动补传；AI 分析异常不影响通行业务。
“智园卫士”智慧校园管理平台 ｜ 齐河县职业中专
8

## Slide 9
07 实施路线与里程碑
四个批次、十个里程碑：每一批结束都有可用成果，不做“半成品资产”
Chart: 
| MVP 最小可用 31 项 / 479 人天 | V1.0 首个商业版 44 项 / 560 人天 | V2.0 平台化 38 项 / 455 人天 | V3.0 智能化 18 项 / 211 人天
工程量（人天） | 479 | 560 | 455 | 211
批次 / 里程碑 | 时间 | 功能项 / 工程量 / 人力成本 | 关键成果与验收标准
MVP（M1—M4） | 2026-12 — 2027-04 | 31 项 / 479 人天 / 57.5 万 | 跑通“身份—通行—请假—预警—派单”，20 分钟演示零故障，支撑参赛
V1.0（M5—M7） | 2027-04 — 2027-08 | 44 项 / 560 人天 / 67.2 万 | 车辆、归寝、考勤协同、驾驶舱、移动端上线，验收用例通过率 ≥95%
V2.0（M8） | 2027-09 — 2028-02 | 38 项 / 455 人天 / 54.6 万 | 一卡通、能耗、设施运维、多校区适配，具备对外交付能力
V3.0（M9） | 2028-03 — 2028-10 | 18 项 / 211 人天 / 25.3 万 | 数字孪生、语音助手、开放生态，完成 2 所以上外部学校试点
“智园卫士”智慧校园管理平台 ｜ 齐河县职业中专
9

## Slide 10
08 投资预算与效益分析
分阶段小额投放：软件先行、硬件复用，先小后大、见效再扩
Chart: 
| 软件与实施 （MVP+V1） | MVP 阶段 硬件 | V1 阶段 硬件 | V2+V3 阶段 硬件
金额（万元） | 124.7 | 54.2 | 119.8 | 125.2
投资方案 | 建设范围 | 合计（含税）
方案一 竞赛版 | MVP 核心功能子集 + 最小硬件 | 41.6 万元
方案二 起步版（推荐） | MVP 全批次 + MVP 阶段硬件 | 111.7 万元
方案三 一期建设（推荐） | MVP + V1.0 + 两阶段硬件 | 298.7 万元
方案四 完整平台 | MVP + V1 + V2 + 全场景硬件 | 434.4 万元
效益（年度估算）：
▪ 归寝点名：节约约 240 小时/年 ▪ 考勤统计：约 120 小时/年
▪ 访客登记：3000 人次/年节约约 150 小时
▪ 迎检与上报：约 20 人日/年
▪ 安全事件响应从“事后追溯”变为“事中处置”
▪ 能耗异常实时发现，节能 3%—5%
“智园卫士”智慧校园管理平台 ｜ 齐河县职业中专
10

## Slide 11
09 安全合规与隐私保护
技术方案必须先过“合规关”：人脸是敏感个人信息，不能想采就采
合规原则
▪ 最小必要：只采集业务必需的信息
▪ 告知同意：采集前告知用途，未成年人取得监护人同意
▪ 提供替代：必须支持刷卡、二维码等非人脸方式
▪ 可撤回：支持撤回同意与账号注销
技术保护
▪ 人脸模板加密存储，不出校园网、不上公有云
▪ 传输 TLS 加密，敏感字段脱敏展示
▪ RBAC + 数据行级权限，最小授权
▪ 导出、查询、删除等操作全部审计留痕
管理保障
▪ 宿舍房间内不部署任何视频采集设备
▪ 涉学生安全事件仅对有权人员可见
▪ 数据保留有期限，到期自动清理并留痕
▪ 明确安全责任人，制定事件响应流程
我们的态度：技术能力越强，越要克制。我们把“合规”写进需求规格说明书（M10 模块 + 8.3 节非功能需求），而不是等出了问题再补。
同时按等保 2.0 三级要求进行安全设计与加固，视频与通行数据只服务于学校管理。
“智园卫士”智慧校园管理平台 ｜ 齐河县职业中专
11

## Slide 12
10 团队优势与预期成果
学校竞赛底蕴 + 真实场景 + 可复制的产品化路径
团队与资源优势
团队配置（8—9 人）
▪ 项目负责人 1 人：需求、排期、对外沟通
▪ AI 算法 2 人：数据集、模型训练与部署
▪ 后端 2 人：业务服务、设备接入、接口
▪ 前端 2 人：管理端、驾驶舱、小程序
▪ 测试实施 1 人：测试、联调、部署培训
学校既有优势
▪ 计算机类专业为省级特色化专业群
▪ 教师团队具备国家级、省级竞赛指导经验
▪ 已开设人工智能技术与应用、数据技术应用专业
▪ 有移动应用开发、程序设计类赛项办赛与获奖经验
预期成果
▪ 竞赛：完整参赛材料与可演示系统，力争优异成绩
▪ 落地：本校正式上线，形成可量化的安全与效率成效
▪ 推广：2 所以上同类学校试点并出具成效报告
▪ 沉淀：需求、设计、测试、实施全套标准化文档
我们需要学校的支持：试点区域与设备安装条件 ｜ 学籍/教务/人事数据接口 ｜ 分阶段经费保障 ｜ 业务部门参与验收
“智园卫士”智慧校园管理平台 ｜ 齐河县职业中专
12

## Slide 13
把校园安全与管理，交给数据
“智园卫士”智慧校园管理平台
感谢聆听，敬请各位专家批评指正
齐河县职业中等专业学校 ｜ 项目组 ｜ 2026 年 11 月