## 00-使用说明与章节对照
环境配置进度与验收台账（单机全栈版）
版本 V2.0 ｜ 与《电脑环境配置详细方案》V2.0 的章节编号一一对应 ｜ 若你手上的旧文档还是 V1 编号，请先看本表对照
配置内容 | 旧编号（09 V1） | 新编号（09 V2） | 变化说明
通用基线（软件、编码、镜像源、目录、Git） | 09 V1 第 2 章 | 09 V2 第 2 章 | 编号未变
WSL2 + Ubuntu 24.04 | 09 V1 第 3.1 节 | 09 V2 第 4.1 节 | 并入台式机全栈主线
Docker Desktop 与依赖服务全栈 | 09 V1 第 3.2 节 | 09 V2 第 4.2 节 | 并入台式机全栈主线
后端 Python 环境 | 09 V1 第 3.3 节 | 09 V2 第 4.3 节 | 后端与前端合并一节
AI 训练环境与 ONNX 导出 | 09 V1 第 3.4—3.5 节 | 09 V2 第 4.4 节 | 合并
前端开发环境 | 09 V1 第 3.6 节 | 09 V2 第 4.3 节 | 与后端合并
设备模拟与本地网关 | 09 V1 第 3.7—3.9 节 | 09 V2 第 4.5 节 | 合并
台式机验收（25 项） | 09 V1 第 3.10 节 | 09 V2 第 9 章 | 位置后移
单机快速验收（15 项） | — | 09 V2 第 4.6 节 | 新增，半天可完成
笔记本 1（演示机） | 09 V1 第 4 章 | 09 V2 第 5 章 | 改为“外援环境一”，可选
笔记本 2（客户端） | 09 V1 第 5 章 | 09 V2 第 6 章 | 改为“外援环境二：协作环境”，可选
阿里云 ECS（服务器） | 09 V1 第 6 章 | 09 V2 第 7 章 | 上线阶段才需要
学生机房批量部署 | 09 V1 第 7 章 | 09 V2 第 8 章 | 按需
整体联调与自检 | 09 V1 第 9 章 | 09 V2 第 9 章 | 编号未变
FAQ 与附录 | 09 V1 附录 A—D | 09 V2 附录 A—D | 编号未变
三类环境总览与快速开始 | — | 文档 11 | 新增决策指南
协作同学环境 | — | 文档 12 | 新增，可整份转发

## 01-配置进度总台账
环境配置进度总台账（单机主线优先）
状态列可下拉：未开始 / 进行中 / 已完成 / 不适用 ｜ 主线的 32 项完成即可开始开发，其余为可选
机器/环境 | 阶段 | 章节号 | 配置项 | 通过标准 | 状态 | 完成日期 | 责任人 | 备注
台式机（主线） | 通用基线 | 2.1.1 | 登记机器信息并确认硬件条件 | 内存 16GB，D 盘可用 ≥150GB
台式机（主线） | 通用基线 | 2.1.2 | 开启 CPU 虚拟化 | VirtualizationFirmwareEnabled = True
台式机（主线） | 通用基线 | 2.1.3 | 系统更新、时间、电源、长路径 | 时区正确、不休眠、长路径=1
台式机（主线） | 通用基线 | 2.2.2 | winget 批量安装基础软件 | git/python/node/docker 均有版本
台式机（主线） | 通用基线 | 2.3.1 | UTF-8 与 Python 编码环境变量 | chcp=65001，中文不乱码
台式机（主线） | 通用基线 | 2.4.1 | 配置 pip 清华源 | pip config list 显示清华源
台式机（主线） | 通用基线 | 2.4.2 | 配置 npm 淘宝源 | registry=npmmirror
台式机（主线） | 通用基线 | 2.5.1 | 创建 D:\campus 目录结构 | 目录齐全
台式机（主线） | 通用基线 | 2.5.2 | Git 全局配置与克隆仓库 | git remote -v 正常
台式机（主线） | 通用基线 | 2.6.1 | VS Code 与必备扩展 | 扩展含 Python/Vue/Docker
台式机（主线） | 单机全栈 4.1 | 4.1.1 | 安装 WSL2 与 Ubuntu 24.04 | wsl -l -v 显示 Running / VERSION 2
台式机（主线） | 单机全栈 4.1 | 4.1.2 | 初始化 Ubuntu 基础环境 | ffmpeg / git / curl 可用
台式机（主线） | 单机全栈 4.1 | 4.1.3 | 配置 .wslconfig 与代码位置 | free -h 接近 8GB，代码在 ~/projects
台式机（主线） | 单机全栈 4.2 | 4.2.1 | 配置 Docker Desktop（WSL2/加速/资源） | docker info 显示 Registry Mirrors
台式机（主线） | 单机全栈 4.2 | 4.2.2 | 编写 docker-compose.dev.yml 与 .env | git check-ignore 命中 .env
台式机（主线） | 单机全栈 4.2 | 4.2.3 | 启动并校验依赖服务 | PG/Redis/EMQX/MinIO 全部 healthy
台式机（主线） | 单机全栈 4.3 | 4.3.1 | 安装 uv 并创建后端虚拟环境 | which python 指向 .venv
台式机（主线） | 单机全栈 4.3 | 4.3.2 | 安装后端依赖（FastAPI 等） | 关键库可导入
台式机（主线） | 单机全栈 4.3 | 4.3.3 | 配置 .env 并启动接口 | /docs 与 /health 正常
台式机（主线） | 单机全栈 4.3 | 4.3.4 | Alembic 初始化与首次迁移 | 数据库可见业务表
台式机（主线） | 单机全栈 4.3 | 4.3.5 | 启用 pnpm 并创建前端工程 | 5173 可访问
台式机（主线） | 单机全栈 4.3 | 4.3.6 | 配置 /api 代理并联调 | 5173/api/health 返回后端数据
台式机（主线） | 单机全栈 4.4 | 4.4.1 | 安装 NVIDIA 驱动 | nvidia-smi 显示 RTX 3050
台式机（主线） | 单机全栈 4.4 | 4.4.2 | 创建训练环境并装 PyTorch(cu12x) | torch.cuda.is_available() = True
台式机（主线） | 单机全栈 4.4 | 4.4.3 | 安装 Ultralytics / ONNX 工具链 | yolo version 正常
台式机（主线） | 单机全栈 4.4 | 4.4.4 | 准备数据集并跑通最小训练 | 生成 best.pt
台式机（主线） | 单机全栈 4.4 | 4.4.5 | 导出 ONNX 并验证一致性 | 偏差 ≤1e-3
台式机（主线） | 单机全栈 4.5 | 4.5.1 | 搭建伪视频流（MediaMTX+FFmpeg） | ffprobe 可读取 rtsp 流
台式机（主线） | 单机全栈 4.5 | 4.5.2 | 搭建 MQTT 模拟器与桩服务 | MQTTX 持续收到消息
台式机（主线） | 单机全栈 4.5 | 4.5.3 | 本地 Nginx 与监控（可选） | 8080 可访问、Grafana 有指标
台式机（主线） | 单机验收 | 4.6 | 15 项单机快速验收 | 全部通过
台式机（主线） | 全栈验收 | 9.x | 25 项全栈验收 + 环境自检 | check-env.py 通过率 100%
演示机（可选） | 演示环境 | 5.1.1 | 通用基线（精简）+ 依赖服务 | 依赖服务 healthy
演示机（可选） | 演示环境 | 5.1.2 | 构建前端产物 + Nginx 托管 | 8080 可访问且 /api 正常
演示机（可选） | 演示环境 | 5.1.3 | 断网演示包与录屏备份 | 拔网线可演示、录屏可播放
协作同学（可选） | 协作环境 | 6.1.1 | 安装基础工具与镜像源 | git/node/pnpm 正常
协作同学（可选） | 协作环境 | 6.1.2 | 拉取代码并连开发机后端 | 页面能加载后端数据
协作同学（可选） | 协作环境 | 6.1.3 | 交接访问清单与协作约定 | 对方能独立完成一次提交
服务器（可选） | 云服务器 | 7.1.1 | 创建 ECS 并首次登录 | SSH 可登录，80/443 可达
服务器（可选） | 云服务器 | 7.1.2 | 系统加固与时间/编码 | 禁用 root 直登，时区正确
服务器（可选） | 云服务器 | 7.1.3 | 安装 Docker 与 Compose | compose version 正常
服务器（可选） | 云服务器 | 7.2.1 | 部署依赖服务与应用 | 容器 healthy，/health 正常
服务器（可选） | 云服务器 | 7.2.2 | 配置 Nginx 与 HTTPS | 证书有效且可续期
服务器（可选） | 云服务器 | 7.2.3 | 配置 MQTT over TLS 回传通道 | 网关可 TLS 上报
服务器（可选） | 云服务器 | 7.2.4 | 配置自动备份与监控告警 | 备份生成、告警可达
机房（按需） | 机房 | 8.x | 母盘环境与批量部署 | 抽查一致、可还原
整体 | 联调与归档 | 9.x | 端到端联调与交付物归档 | 场景全通过、9 类交付物齐全

## 02-单机快速验收
单机开发环境快速验收（15 项）
对应文档 09 V2 第 4.6 节 ｜ 全部通过即可开始写功能代码
编号 | 验收项 | 校验命令 | 通过标准 | 结果 | 备注 | 验收人 | 日期
Q-01 | 基础软件齐全 | git --version; python --version; node -v | 均有版本输出
Q-02 | 镜像源已配置 | pip config list; npm config get registry | 清华源 + npmmirror
Q-03 | 虚拟化已开启 | (Get-CimInstance Win32_Processor).VirtualizationFirmwareEnabled | True
Q-04 | WSL2 + Ubuntu 可用 | wsl -l -v | Ubuntu-24.04 Running / VERSION 2
Q-05 | Docker 可用 | docker run --rm hello-world | 输出 Hello from Docker!
Q-06 | 依赖服务全起 | docker compose -f docker-compose.dev.yml ps | PG/Redis/EMQX/MinIO 均 healthy
Q-07 | 数据库可连 | docker exec campus-pg psql -U campus -d campus -c '\dx' | 扩展含 vector
Q-08 | 后端可启 | curl -s http://localhost:8000/health | status=ok
Q-09 | 接口文档可访问 | 浏览器打开 http://localhost:8000/docs | Swagger 正常
Q-10 | 前端可启 | 浏览器访问 http://localhost:5173 | 页面正常
Q-11 | 前后端联调通 | curl -s http://localhost:5173/api/health | 返回后端 JSON
Q-12 | 数据库迁移成功 | uv run alembic current | 显示版本号
Q-13 | Git 仓库就绪 | git remote -v | 能看到远端地址
Q-14 | 环境自检通过 | python 环境工具\scripts\check-env.py --role dev | 核心项全部通过
Q-15 | 能完成一次提交 | git add . && git commit && git push | 远端可见提交记录

## 03-全栈验收
台式机全栈环境验收（25 项）
对应文档 09 V2 第 9 章 ｜ 全绿后可进入 M2 功能开发与联调
编号 | 验收项 | 校验命令 | 通过标准 | 结果 | 实际输出/备注 | 验收人 | 日期
D-01 | WSL2 正常 | wsl -l -v | Ubuntu-24.04 Running，VERSION=2
D-02 | WSL 资源限制生效 | wsl -d Ubuntu-24.04 -- free -h | 内存接近设定值
D-03 | apt 源为国内 | grep -r aliyun /etc/apt/sources.list.d/ | 有 aliyun 记录
D-04 | Docker 可用 | docker run --rm hello-world | Hello from Docker!
D-05 | Docker 加速生效 | docker info ¦ Select-String 'Registry Mirrors' | 显示专属加速地址
D-06 | PG16 + pgvector | docker exec campus-pg psql -U campus -d campus -c '\dx' | 含 vector 扩展
D-07 | Redis 7 连通 | docker exec campus-redis redis-cli -a <口令> ping | PONG
D-08 | EMQX 连通 | curl -s http://localhost:18083/status | 返回状态信息
D-09 | MinIO 存活 | curl -s http://localhost:9000/minio/health/live | HTTP 200
D-10 | 后端依赖齐全 | uv run python -c "import fastapi, sqlalchemy, asyncpg" | 无报错
D-11 | 后端服务可启 | curl -s http://localhost:8000/health | status=ok
D-12 | Swagger 可访问 | 浏览器打开 /docs | 接口文档正常
D-13 | 数据库迁移成功 | uv run alembic current | 显示最新版本号
D-14 | NVIDIA 驱动正常 | nvidia-smi | 显示 RTX 3050
D-15 | PyTorch CUDA 可用 | python -c "import torch;print(torch.cuda.is_available())" | True
D-16 | Ultralytics 可用 | yolo version | 输出版本号
D-17 | 最小训练跑通 | ls runs/detect/*/weights/best.pt | 权重文件存在
D-18 | ONNX 导出成功 | ls runs/detect/*/weights/best.onnx | 文件存在
D-19 | 推理一致性达标 | 对比脚本输出 | 偏差 ≤1e-3
D-20 | 前端可启动 | 浏览器访问 http://localhost:5173 | 页面正常
D-21 | 前后端联调通 | curl -s http://localhost:5173/api/health | 返回后端 JSON
D-22 | 伪视频可拉流 | ffprobe rtsp://localhost:8554/cam1 | 输出视频流信息
D-23 | MQTT 模拟可上报 | MQTTX 订阅 iot/# | 持续收到消息
D-24 | 桩服务可访问 | curl -X POST http://localhost:9100/api/device/access/report | 返回模拟数据
D-25 | 环境自检通过 | python 环境工具\scripts\check-env.py --role dev | 通过率 100%

## 04-可选环境验收
可选环境验收清单（演示 / 协作 / 服务器 / 机房 / 现场）
这些环境都不是开发前置条件，按需配置后逐项打勾
环境 | 编号 | 验收项 | 通过标准 | 结果 | 备注 | 验收人 | 日期
演示机 | S-01 | 依赖服务全起 | docker compose ps 全部 healthy
演示机 | S-02 | 后端 /health 正常 | status=ok
演示机 | S-03 | 前端可从 8080 访问 | 页面正常且 /api 可用
演示机 | S-04 | 断网演示可用 | 拔网线后完整演示无异常
演示机 | S-05 | 镜像已本地备份 | images-demo.tar 可导入
演示机 | S-06 | 演示录屏已备份 | 录屏文件可播放
协作同学 | C-01 | 基础工具就绪 | git / node / pnpm 均有版本
协作同学 | C-02 | 镜像源为国内 | npm registry 为 npmmirror
协作同学 | C-03 | 代码可拉取 | git clone 成功且能 push
协作同学 | C-04 | 前端可启动 | pnpm dev 后页面正常
协作同学 | C-05 | 能连开发机后端 | 页面可加载后端数据，无跨域报错
协作同学 | C-06 | 能完成一次提交 | 远端可见其提交记录
协作同学 | C-07 | 已知晓协作红线 | 确认不提交口令与人脸数据
服务器 | K-01 | SSH 安全加固 | 禁用 root 与口令登录
服务器 | K-02 | 时区与时间同步 | Asia/Shanghai 且 NTP 正常
服务器 | K-03 | 安全组最小开放 | 仅 22/80/443（8883 限来源）
服务器 | K-04 | Docker 与 Compose 可用 | 版本命令正常
服务器 | K-05 | 依赖服务全起 | 全部 healthy
服务器 | K-06 | 后端接口可访问 | /health 返回 ok
服务器 | K-07 | HTTPS 有效 | 无证书警告且可自动续期
服务器 | K-08 | MQTT over TLS 可用 | 校内网关可 TLS 上报
服务器 | K-09 | 自动备份生效 | 备份文件生成且保留策略正确
服务器 | K-10 | 恢复演练通过 | 恢复数据与源库一致
服务器 | K-11 | 监控告警可达 | 手机收到阈值告警
服务器 | K-12 | 日志与磁盘 | 日志按天切割，磁盘告警可用
机房 | L-01 | 母盘环境完成 | 可独立完成一次开发与提交
机房 | L-02 | 批量部署完成 | 抽查 5 台环境一致
机房 | L-03 | 离线包可用 | 断网可安装依赖
机房 | L-04 | 集中开发服务器可用 | 账号隔离，DB/API 可连
机房 | L-05 | 修复脚本可用 | 5 分钟内恢复环境
机房 | L-06 | 学生账号隔离 | A 无法访问 B 的数据
现场 | F-01 | 平台服务全起 | 容器 healthy，重启自恢复
现场 | F-02 | 基础数据导入完整 | 组织/场所/人员/台账无重复
现场 | F-03 | 门禁联调 | 刷卡刷脸 P95 ≤300ms
现场 | F-04 | 断网离线放行 | 断网 30 分钟可放行且补传完整
现场 | F-05 | 视频接入 | 预览延时 ≤1.5 秒
现场 | F-06 | AI 算法达标 | 准确率与误报率符合要求
现场 | F-07 | 通知通道 | 短信/微信送达可查回执
现场 | F-08 | 定时任务 | 归寝判定/报表/备份按计划执行
现场 | F-09 | 备份与回滚演练 | RPO ≤15min、RTO ≤2h、回滚 ≤15min
现场 | F-10 | 培训与文档移交 | 三类培训签到，手册齐全